## Sheet1
progetto Poli-Demoni
Project Start: 6 October 2025 |  |  |  |  | Month | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun
Gantt v1.0.0 |  |  |  |  | Week | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03
[5 empty] | Days | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK | ASSIGNED | % | START | END
Intro
definizione del progetto | T | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-07 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
lavoro e sviluppo scheletro | T | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0% |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
Development | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
frontend | M, B | 30% | 2025-11-03 | 2026-04-23 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-23 | 1900-03-12 | 1902-12-15
parte grafica | B,M,G | 30% | 2025-11-17 | 2026-04-23 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-21 | 1900-03-06 | 1902-09-16
backend | B, M, G, Z | 0% | 2025-12-01 | 2026-04-23 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-19 | 1900-02-28 | 1902-06-18
|  | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
Marketing | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
domande intervista | G,Z | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
ottenimento materiali | G,Z | 0% | 2025-11-19 | 2025-12-19 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-11 | 1900-06-28
|  | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-01 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
Selling | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
interviste polisportive | T | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-05 | 1900-03-30
ricerca contatti | G,Z | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-18 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-05 | 1900-03-30
continuo ricerca | T | 0% | 2026-04-27 | 2026-06-01 |  | 0 | [34 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-14 | 1900-08-12
|  | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0
Componenti: | A | [5 empty] | Guerini G | [33 empty] | 1900-03-19 | 1900-08-24 | 3555
| B | [5 empty] | Zecchini Z
| C | [5 empty] | Bertasa B
| D | [5 empty] | Mutti M
tutti T
Hours x Week: | 1900-01-02 | h
Costo Risorse Interne: | 1900-01-14 | €/h
Costo Risorse Esterne: | 1900-01-24 | €/h